## Echéancier S2 V.11.06.2025
Echéancier : | Seconde partie du projet (Semestre 2) |  | Projet TER : Conception d'un outil d'expérimentation de scénarios et de génération d'emploi du temps
Légende : |  |  | Version du document : |  |  | 2025-06-11
Les deux groupes
Kadir : KER | Jean-Baptiste : JAR |  | Informations
Valentine : VDU | Célia : CTR |  | Vous trouverez dans ce document l'échéancier (Diagramme de Gantt) du projet TER Conception d'un outil d'expérimentation de scénarios et de génération d'emploi du temps de Master 1 MIASHS, parcours Informatique et Cognition. Il s'agit ici, de la seconde partie du projet (le second semestre). Précision : la durée est par occurences et n'est pas totale.
Kylian : KDE | Aubry : API
Groupe Interface | KDE & CTR
Groupe Solver | JAR, VDU, KER & API
Date butoire
|  |  | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23
|  | Durée | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Vacances | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | Vacances | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34
Organisation du projet
MAJ de l'organisation du projet |  | 30min
MAJ du Gantt |  | 15min | 2025-03-03: KER; 2025-04-28: KER; 2025-05-26: KER; 2025-06-16: KER
MAJ du Github (documents) |  | 15min | 2025-01-27: VDU; 2025-03-03: VDU; 2025-04-28: VDU; 2025-05-26: VDU; 2025-06-16: VDU
Modélisation des données (JSON)
Réflexion sur la structure des données JSON (interface, solver et sorties) |  | 4h
Données interface
| Définition de la structure | 5h | bar: 2025-05-05 to 2025-05-12
| Tests avec des données réelles | 15h | bar: 2025-05-12 to 2025-06-16
| MAJ de la structure suivant les résultats des tests | 15h | bar: 2025-05-12 to 2025-06-16
Données solver
| Définition de la structure | 5h | bar: 2025-05-05 to 2025-06-16
| Tests avec des données réelles | 15h | bar: 2025-05-05 to 2025-06-16
| MAJ de la structure suivant les résultats des tests | 15h | 2025-06-23: JAR
Données de sorties (résultats de l'emploi du temps et statistiques)
| Définition de la structure | 2h | 2025-06-02: JAR, KER KDE & CTR; 2025-06-09: JAR, KER KDE & CTR; 2025-06-16: JAR, KER KDE & CTR; 2025-06-23: JAR, KER KDE & CTR
| Tests avec des données réelles | 15h | 2025-06-02: JAR, KER KDE & CTR; 2025-06-09: JAR, KER KDE & CTR; 2025-06-16: JAR, KER KDE & CTR; 2025-06-23: JAR, KER KDE & CTR
| MAJ de la structure suivant les résultats des tests | 15h | 2025-06-02: JAR, KER KDE & CTR; 2025-06-09: JAR, KER KDE & CTR; 2025-06-16: JAR, KER KDE & CTR; 2025-06-23: JAR, KER KDE & CTR
Slover
Montée en compétence sur le solver (suite) |  | 4h | 2025-05-05: API
Adapter le solver aux contraintes
| Contraintes obligatoires | 15h | 2025-03-17: JAR; 2025-03-31: JAR & KER
| Contraintes optionnelles | 15h | bar: 2025-05-05 to 2025-06-16
| MAJ suivant les tests | 15h | bar: 2025-05-05 to 2025-06-16
| Optiminisation | 5h | bar: 2025-05-05 to 2025-06-16
Tests
| Définitions de scénarios de tests | 5h | 2025-05-26: JAR; 2025-06-02: JAR
| Réalisation des tests / revue au besoin | 5h | 2025-05-26: JAR; 2025-06-02: JAR
| Documentation des résultats | 3h | 2025-05-26: JAR; 2025-06-02: JAR
Interfaces
Creation des interfaces
| Définition de la structure des interfaces de l'outil | 2h | 2025-01-27: CTR; 2025-02-03: CTR; 2025-02-10: CTR
| Interface de saisie des contraintes (ou import) | 20h | 2025-05-05: CTR; 2025-05-12: CTR; 2025-05-19: CTR; 2025-05-26: CTR
| Interface de sélection des containtes à appliquer | 20h | 2025-05-05: KDE; 2025-05-12: KDE; 2025-05-19: KDE; 2025-05-26: KDE; 2025-06-02: KDE
| Interface de contraintes optionnelles (supplémentaires) | 20h | 2025-05-26: CTR; 2025-06-02: CTR
| Interface de résultats et d'exportation | 20h | 2025-06-16: KDE
| MAJ des Interfaces suivantes les résultats des tests et de ce qui est réalisable dans le solver | 15h | bar: 2025-05-26 to 2025-06-16
Tests d'interface
| Définitions de scénarios de tests | 5h | bar: 2025-06-16 to 2025-06-23
| Réalisation des tests / revue au besoin | 3h | bar: 2025-06-16 to 2025-06-23
Documentation & rendus
Manuel d'utilisation |  | 6h | 2025-06-16: VDU & CTR
Manuel d'installation |  | 6h | 2025-06-16: CTR
Plan de tests |  | 6h | 2025-06-02: JAR; 2025-06-16: JAR & CTR
Documentation interne |  | 6h
Rapport du projet & résumés |  | 6h
Vidéos de démonstration |  | 4h
Préséntation orale |  | 6h
Réunions
Réunions
| Mme. LANDRY | 1h | bar: 2025-01-27; 2025-02-24; 2025-04-21; 2025-05-12; 2025-05-26 to 2025-06-02
Comptes-rendu
45min

## Echéancier S1 V.11.01.2025
Echéancier : | Première partie du projet (Semestre 1) |  | Projet TER : Conception d'un outil d'expérimentation de scénarios et de génération d'emploi du temps
Légende : |  |  | Version du document : |  |  | 2025-01-12
Les deux groupes
Kadir : KER | Jean-Baptiste : JAR |  | Informations
Valentine : VDU | Célia : CTR |  | Vous trouverez dans ce document l'échéancier (Diagramme de Gantt) du projet TER Conception d'un outil d'expérimentation de scénarios et de génération d'emploi du temps de Master 1 MIASHS, parcours Informatique et Cognition. Il s'agit ici, de la première partie du projet (le premier semestre). Précision : la durée est par occurences et n'est pas totale.
Kylian : KDE | Aubry : API
Date butoire
|  |  | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20
|  | Durée | S1 | S2 | Vacances | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | Vacances | Vacances | S12 | S13
Organisation du projet
Création du Trello
| Lister des tâches | 45min | 2024-10-21: KER
| Attribution des taches | 45min | 2024-10-21: KER
| MAJ du Trello | 15min | 2024-11-18: CTR & KER; 2024-12-09: CTR & KER; 2025-01-06: CTR & KER
Digramme de Gantt
| Liste des tâches | 15min | 2024-11-04: VDU
| Définition des temps | 15min | 2024-11-04: VDU
| MAJ du diagramme de Gantt | 45min | 2024-12-16: KDE & CTR
Initialisation du projet
| Réunion de lancement | 1h | bar: 2024-10-21
| Création du Github + maintenance | 4*25min | 2024-10-21: VDU; 2024-11-18: CTR; 2024-12-16: CTR; 2024-12-23: CTR; 2025-01-06: VDU
| Initialisation du projet | 1h30 | bar: 2024-10-28
| Présentation du projet | 4h | bar: 2024-10-28 to 2024-11-04
Outils
Outil actuel
| Analyse de l'outil actel | 6h | 2024-11-11: KDE & JAR; 2024-11-18: KDE & JAR; 2024-11-25: KDE & JAR
Développement futur de l'outil
| Liste des contraintes à créer | 4h | 2024-11-11: VDU & KER; 2024-11-18: VDU & KER
| Recherche de la base de données |  | 2024-11-25: KDE & JAR
| Recherche de solvers adéquats | 6h | 2024-12-02: CTR & API
Montée en compétence sur le solver |  | 6h
Documents à rendre
Cahier des charges
| Introduction | 2h | 2024-12-09: KER; 2024-12-16: KDE
| Description de la demande | 4h | 2024-12-09: CTR; 2024-12-16: VDU
| Contraintes | 3h | 2024-12-09: JAR; 2024-12-16: KER
| Déroulement du projet | 4h | 2024-12-09: KDE; 2024-12-16: CTR
Cahier de recettes |  | 6h | 2024-12-16: VDU; 2024-12-23: KER
Conception détaillée |  | 6h | 2024-12-23: CTR
Corrections |  | 3h
Relecture de la mise en page |  | 1h
Entrainement pour la soutenance |  | 3*1h
Réunions
Réunions
| Mme. LANDRY | 5*1h | bar: 2024-10-14; 2024-11-11 to 2024-11-18; 2024-12-09 to 2024-12-16
| M. PELLIER | 2*1h | bar: 2024-11-25; 2024-12-09
| M. LAFFOND | 1h30 | bar: 2024-11-25
Comptes-rendu
|  | 45min | 2024-10-14: KDE; 2024-11-11: VDU; 2024-11-18: CTR; 2024-11-25: CTR; 2024-12-09: CTR; 2024-12-16: CTR

## Echéancier S2 V.11.01.2025
Echéancier : | Seconde partie du projet (Semestre 2) |  | Projet TER : Conception d'un outil d'expérimentation de scénarios et de génération d'emploi du temps
Légende : |  |  | Version du document : |  |  | 2025-01-12
Les deux groupes
Kadir : KER | Jean-Baptiste : JAR |  | Informations
Valentine : VDU | Célia : CTR |  | Vous trouverez dans ce document l'échéancier (Diagramme de Gantt) du projet TER Conception d'un outil d'expérimentation de scénarios et de génération d'emploi du temps de Master 1 MIASHS, parcours Informatique et Cognition. Il s'agit ici, de la seconde partie du projet (le second semestre). Précision : la durée est par occurences et n'est pas totale.
Kylian : KDE | Aubry : API
Date butoire
|  |  | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23
|  | Durée | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Vacances | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | Vacances | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34
Organisation du projet
MAJ de l'organisation du projet |  | 30min
MAJ du Gantt |  | 15min | 2025-03-03: KER; 2025-04-28: KER; 2025-05-26: KER; 2025-06-16: KER
MAJ du Trello |  | 15min | 2025-01-27: API; 2025-03-03: API; 2025-04-28: API; 2025-05-26: API; 2025-06-16: API
MAJ du Github (documents) |  | 15min | 2025-01-27: VDU; 2025-03-03: VDU; 2025-04-28: VDU; 2025-05-26: VDU; 2025-06-16: VDU
Base de données
Montée en compétence sur l'outil de base de données |  | 4h
Création de la base de données
| Définition de la structure de la base | 2h | bar: 2025-03-17
| Création de la base de données | 2h | 2025-03-24: KDE & KER
| MAJ de la structure suivant les résultats des tests | 3h | 2025-04-14: KDE & KER
Tests de la base de données
| Définitions de scénarios de tests | 2h | bar: 2025-03-31
| Import de données de tests dans la base | 2h | 2025-04-07: KDE & KER
| Documentation des résultats | 2h | 2025-04-07: KDE & KER
Slover
Montée en compétence sur le solver (suite) |  | 4h
Adapter le solver aux contraintes
| Contraintes obligatoires | 3h | 2025-04-14: VDU & JAR; 2025-04-21: VDU & JAR
| Contraintes optionnelles | 2h | 2025-04-21: VDU & JAR; 2025-04-28: VDU & JAR
| MAJ suivant les tests | 3h | 2025-04-28: VDU & JAR; 2025-05-05: VDU & JAR; 2025-05-12: VDU & JAR
| Optiminisation | 3h | 2025-05-05: VDU & JAR; 2025-05-12: VDU & JAR
Tests
| Définitions de scénarios de tests | 2h | bar: 2025-04-28
| Réalisation des tests | 2h | 2025-04-28: VDU & JAR; 2025-05-05: VDU & JAR; 2025-05-12: VDU & JAR
| Documentation des résultats | 2h | 2025-04-28: VDU & JAR; 2025-05-05: VDU & JAR; 2025-05-12: VDU & JAR
Interfaces
Creation des interfaces
| Définition de la structure des interfaces de l'outil | 4h | bar: 2025-04-28
| Interface de connexion | 4h | 2025-05-05: API & CTR; 2025-05-12: API & CTR
| Interface de saisie des contraintes (ou import) | 4h | 2025-05-05: API & CTR; 2025-05-12: API & CTR
| Interface de sélection des containtes à appliquer | 4h | 2025-05-05: KDE & KER; 2025-05-12: KDE & KER
| Interface de résultats et d'exportation | 4h | 2025-05-05: KDE & KER; 2025-05-12: KDE & KER
| MAJ des Interfaces suivantes les résultats des tests | 4h | bar: 2025-05-19 to 2025-06-02
Tests d'ergonomie
| Définitions de scénarios de tests | 2h | bar: 2025-05-19 to 2025-06-02
| Réalisation des tests | 2h | 2025-05-19: KDE & KER; 2025-05-26: KDE & KER; 2025-06-02: KDE & KER
| Documentation des résultats | 2h | 2025-05-19: KDE & KER; 2025-05-26: KDE & KER; 2025-06-02: KDE & KER
Documentation & rendus
Manuel d'utilisation |  | 6h
Manuel d'installation |  | 6h
Plan de tests |  | 6h | 2025-05-12: KDE & KER
Documentation interne |  | 6h | 2025-05-05: KDE & KER
Rapport du projet & résumés |  | 6h
Vidéos de démonstration |  | 4h
Préséntation orale |  | 6h
Réunions
Réunions
| Mme. LANDRY | A définir
| M. PELLIER | ?
| M. LAFFOND | A définir
Comptes-rendu
45min

## Echéancier V.31.12.2024
Echéancier : | Projet TER : Conception et réalisation de la mise en place d’un emploi du temps
Légende : |  |  | Version du document : |  |  | 2024-12-31
Les deux groupes
Kadir : KER | Jean-Baptiste : JAR |  | Informations
Valentine : VDU | Célia : CTR |  | Vous trouverez dans ce document l'échéancier (Diagramme de Gantt) du projet TER Conception et réalisation de la mise en place d’un emploi du temps de Master 1 MIASHS, parcours Informatique et Cognition.
Kylian : KDE | Aubry : API
Date butoire
|  |  | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20
|  | Durée | S6 | S7 | Vacances | S8 | S9 | S10 | S11 | S11 | S12 | S13 | S14 | S13 | S14 | S13 | S14
Organisation du projet
Création du Trello
| Lister des tâches | 45min | 2024-10-21: KER
| Attribution des taches | 45min | 2024-10-21: KER
| MAJ du Trello | 15min | 2024-11-18: CTR & KER; 2024-12-09: CTR & KER; 2025-01-06: CTR & KER
Digramme de Gantt
| Liste des tâches | 15min | 2024-11-04: VDU
| Définition des temps | 15min | 2024-11-04: VDU
| MAJ du diagramme de Gantt | 45min | 2024-12-16: KDE & CTR
Initialisation du projet
| Réunion de lancement | 1h | bar: 2024-10-21
| Création du Github + maintenance | 4*25min | 2024-10-21: VDU; 2024-11-18: CTR; 2024-12-16: CTR; 2025-01-13: CTR
| Initialisation du projet | 1h30 | bar: 2024-10-28
| Présentation du projet | 4h | bar: 2024-10-28 to 2024-11-04
Outils
Outil actuel
| Analyse de l'outil actel | 6h | 2024-11-11: KDE & JAR; 2024-11-18: KDE & JAR; 2024-11-25: KDE & JAR
Développement futur de l'outil
| Liste des contraintes à créer | 4h | 2024-11-11: VDU & KER; 2024-11-18: VDU & KER
| Recherche de solvers adéquats | 6h | 2024-12-02: CTR & API
Documents à rendre
Cahier des charges
| Introduction | 2h | 2024-12-09: KER; 2024-12-16: KDE
| Description de la demande | 4h | 2024-12-09: CTR; 2024-12-16: VDU
| Contraintes | 3h | 2024-12-09: JAR; 2024-12-16: KER
| Déroulement du projet | 4h | 2024-12-09: KDE; 2024-12-16: CTR
Cahier de recettes |  | 6h | 2024-12-16: VDU; 2024-12-23: KER
Conception détaillée |  | 6h | 2024-12-23: CTR
Corrections |  | 3h
Relecture de la mise en page |  | 1h
Entrainement pour la soutenance |  | 3*1h
Réunions
Réunions
| Mme. LANDRY | 5*1h | bar: 2024-10-14; 2024-11-11 to 2024-11-18; 2024-12-09 to 2024-12-16
| M. PELLIER | 2*1h | bar: 2024-11-25; 2024-12-09
| M. LAFFOND | 1h30 | bar: 2024-11-25
Comptes-rendu
|  | 45min | 2024-10-14: KDE; 2024-11-11: VDU; 2024-11-18: CTR; 2024-11-25: CTR; 2024-12-09: CTR; 2024-12-16: CTR

## Echéancier V.16.12.2024
Echéancier : | Projet TER : Conception et réalisation de la mise en place d’un emploi du temps
Légende : |  |  | Version du document : |  |  | 2024-12-16
Groupe
Kadir | Jean-Baptiste |  | Informations
Valentine | Célia |  | Vous trouverez dans ce document l'échéancier (Diagramme de Gantt) du projet TER Conception et réalisation de la mise en place d’un emploi du temps de Master 1 MIASHS, parcours Informatique et Cognition.
Kylian | Aubry
Date butoire
|  |  | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20
|  | Durée | S6 | S7 | Vacances | S8 | S9 | S10 | S11 | S11 | S12 | S13 | S14 | S13 | S14 | S13 | S14
Organisation du projet
Création du trello
| Lister des tâches | 45min | bar: 2024-10-21
| Attribution des taches | 45min | bar: 2024-10-21
Digramme de Gantt
| Liste des tâches | 15min | bar: 2024-11-04
| Définition des temps | 15min | bar: 2024-11-04
Initialisation du projet
| Réunion de lancement | 1h | bar: 2024-10-21
| Création du Github + maintenance | 4*25min | bar: 2024-10-21; 2024-11-18; 2024-12-16; 2025-01-13
| Initialisation du projet | 1h30 | bar: 2024-10-28
| Présentation du projet | 4h | bar: 2024-10-28 to 2024-11-04
Outils
Outil actuel
| Analyse de l'outil actel | 6h | bar: 2024-11-11 to 2024-11-18
Développement futur de l'outil
| Liste des contraintes à créer | 4h | bar: 2024-11-11 to 2024-11-18
| Recherche de solvers adéquats | 6h | bar: 2024-11-25 to 2024-12-02
Documents à rendre
Cahier des charges
| Introduction | 2h | bar: 2024-12-02 to 2024-12-16
| Description de la demande | 4h | bar: 2024-12-02 to 2024-12-16
| Contraintes | 3h | bar: 2024-12-02 to 2024-12-16
| Déroulement du projet | 4h | bar: 2024-12-02 to 2024-12-16
Cahier de recettes |  | 6h
Conception détaillée |  | 6h
Corrections |  | 3h
Relecture de la mise en page |  | 1h
Entrainemet pour la soutenance |  | 3*1h
Réunions
Réunions
| Mme. LANDRY | 5*1h | bar: 2024-10-14; 2024-11-11 to 2024-11-18; 2024-12-09 to 2024-12-16
| M. PELLIER | 2*1h | bar: 2024-11-25; 2024-12-09
| M. LAFFOND | 1h30 | bar: 2024-11-25
Comptes-rendu
45min | bar: 2024-10-14; 2024-11-11 to 2024-11-25; 2024-12-09 to 2024-12-16